## Arkusz1
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XVI/137/08 - Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego na lata 2007-2013 - część tabelaryczna.
nr zadania | Zadanie | Nakłady finansowe w latach (w tys. zł) | [17 empty] | Łącznie w latach 2008-2013
|  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne
I POPRAWA UKŁADU DROGOWEGO
Domeny strategiczne
| Drogi RAZEM | 2676 | 11152 | 1881 | 9027 | 42283 | 8572 | 14049 | 42341 | 11839 | 11977 | 15917 | 10479 | 12204 | 15575 | 9416 | 7252 | 4185 | 7120 | 237945
D1 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 - I etap (ul. Bielska) (W)- PRS | 324 | 3672 | 324 | 2247 | 1800 | 2246 | [12 empty] | 10613
D2 | Przebudowa drogi powiatowej 2606 S Goleszów-Hermanice-Ustroń (Ustroń - ul. Dominikańska, Goleszów - ul. Kozakowicka) (P+W) - PRS | 150 |  | 150 | 372 | 2904 | 372 | 372 | 2905 | 372 | [9 empty] | 7597
D3 | Przebudowa drogi powiatowej 2618S Ogrodzona - Kostkowice (P+W) - PRS | 100 |  |  | 13 | [6 empty] | 340 |  |  | 340 |  |  |  |  | 793
D4 | Przebudowa drogi 2634 S Chybie-Zarzecze (ul. Wyzwolenia w Chybiu) (P+W) rezerwowy PRS |  |  |  | 15 | 170 | 15 | 61 | 680 | 61 | 274 | 3102 | 274 | [6 empty] | 4652
D5 | Przebudowa drogi 2621 S w Zamarskach (P+W) - rezerwowy PRS |  |  |  | 441 | 2743 | [13 empty] | 3184
D6 | Przebudowa drogi 2636 S Drogomyśl -Zabłocie (P+W) - rezerwowy PRS |  |  |  | 168 | [9 empty] | 915 |  | 132 | 785 |  | 2000
D7 | Przebudowa drogi 2619 S Gumna - Dębowiec w Gumnach (P+W) rezerwowy PRS |  |  |  | 18 | 99 |  | 143 | 798 |  | 143 | 799 | [7 empty] | 2000
D8 | Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1 - I etap (część 1 i 2) (W) - konkurs RPO WŚ | 330 | 3740 | 330 | 612 | 6927 | 611 | 611 | 6927 | 612 | [9 empty] | 20700
D9 | Przebudowa drogi powiatowej 2627 S Kończyce - Pruchna - Drogomyśl (W) - konkurs RPO | 660 | 3740 |  | 233 | 4505 | 563 | 232 | 4505 | 562 | [9 empty] | 15000
D10 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 - IV etap (Przebudowa ul. Góreckiej -droga 2602 S oraz mostu na Wiśle) (P+W) - konkurs RPO | 150 |  | 150 | 626 | 7098 | 626 | 626 | 7098 | 626 | [9 empty] | 17000
D11 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - II etap, cz.1. (Przebudowa ul. Bielskiej) (P+W) - konkurs RPO | 100 |  | 100 | 600 | 7351 | 598 | 598 | 7351 | 600 | [9 empty] | 17298
D12 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - I etap, cz. 2. (Połączenie ul.Frysztackiej z ul.Graniczną - ul. Ładna-Boczna) (W) - konkurs EWT Czechy-Polska | 750 |  | 750 | 48 | 4794 | 48 | 48 | 4794 | 48 | [9 empty] | 11280
D13 | Przebudowa drogi 2643 S w Istebnej (W) - konkurs EWT Polska-Czechy | 12 |  | 15 | 329 | 3722 | 328 | 328 | 3722 | 329 | [9 empty] | 8785
D14 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 - II etap (ul. Cieszyńska, Pogórze, ul. Górny Bór) (W) |  |  | 15 | [6 empty] | 560 | 6381 | 559 | 559 | 6381 | 560 |  |  |  | 15015
D15 | Przebudowa drogi 2638 S w Pierśćcu (odcinek Skoczów - Landek) (P+W) |  |  | 47 |  |  |  | 172 | 1946 | 172 | 173 | 1946 | 172 | [6 empty] | 4628
D16 | Przebudowa mostu w ciągu drogi 2600 S na rzece Brennica w Górkach Wielkich (P+ W) | 48 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | [9 empty] | 2048
D17 | Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2655 S ul. Ślepa w Ustroniu Dobce (P+ W) | 52 |  |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | 1052
D18 | Przebudowa ul. 3 Maja i ul. Daszyńskiego w Ustroniu - droga 2659 S (W) |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | [9 empty] | 2000
D19 | Przebudowa drogi powiatowej 2652 S - most w ciągu ul. Wczasowej w Ustroniu (P+W) | [9 empty] | 50 |  | 50 | 1250 |  | 1250 | 1250 |  | 1250 | 5100
D20 | Przebudowa drogi 2604 S Nierodzim - Brenna (P+ W) |  |  |  | 160 |  | 320 | 1350 |  | 2650 | 1350 |  | 2650 | [6 empty] | 8480
D21 | Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1 - II etap (P+W) | [9 empty] | 23 | 255 | 22 | 300 | 3400 | 300 | 300 | 3400 | 300 | 8300
D22 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - II etap, cz.2. (Przebudowa ul. Frysztackiej, muru oporowego na ul. Frysztackiej, budowa łącznicy Hajduka-Kolejowa) (P+W) | [9 empty] | 131 | 1479 | 130 | 130 | 1479 | 131 |  |  |  | 3480
D23 | Przebudowa drogi powiatowej 2621 S w Cieszynie (ul. Pikiety) (P+W) | [6 empty] | 50 |  | 50 | 725 |  | 725 | 725 |  | 725 |  |  |  | 3000
D24 | Przebudowa drogi 2608 S w Cieszynie (Al. Łyska) (P+W) | [6 empty] | 900 |  | 900 | [9 empty] | 1800
D25 | Przebudowa drogi powiatowej 2619 S w Ochabach - I (W) i II etap (P+ W) |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 100 |  | 100 | 830 |  | 830 | 830 |  | 830 |  |  |  | 5520
D26 | Przebudowa mostu na rz. Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2619 S w Ochabach (P+W) | [6 empty] | 100 |  |  | 2450 |  |  | 2450 | [5 empty] | 5000
D27 | Przebudowa mostu w Drogomyślu w ciągu drogi powiatowej 2627 S (P+W) |  |  |  | 200 |  |  | 3000 | [11 empty] | 3200
D28 | Przebudowa drogi powiatowej 2627 S w Drogomyślu (P+ W) |  |  |  | 50 |  | 50 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 2100
D29 | Remont mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (P+W) |  |  |  | 100 |  |  | 600 | [11 empty] | 700
D30 | Przebudowa drogi powiatowej 2671 S w Wiśle (ul. Jawornik) (P+ W) |  |  |  | 15 | 170 | 15 | 143 | 1615 | 142 | 143 | 1615 | 142 | [6 empty] | 4000
D31 | Przebudowa drogi powiatowej 2678 S w Wiśle (ul. Górnośląska) (P+W) | [6 empty] | 40 |  | 40 | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 2080
D32 | Przebudowa drogi powiatowej 2677 S - most w ciągu ul. Olimpijskiej w Wiśle (P+W) | [9 empty] | 50 |  | 50 | 1250 |  | 1250 | 1250 |  | 1250 | 5100
D33 | Przebudowa drogi 2616 S w Kończycach Wielkich (od DW 938 do granicy państwa) (P+ W) |  |  |  | 140 |  | 140 | 1425 |  | 1425 | 1425 |  | 1425 | [6 empty] | 5980
D34 | Przebudowa drogi 2627 S na odcinku od skrzyżowania z DW937 w Kończycach Małych do granicy państwa ( P+W) | [9 empty] | 200 |  |  | 340 | 3060 |  |  |  |  | 3600
D35 | Przebudowa drogi 2610 S w Goleszowie (ul. Grabowa) (P+ W) | [6 empty] | 100 |  | 100 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 4200
D36 | Przebudowa drogi 2614 S w Kisielowie (P+ W) |  |  |  | 140 |  | 140 | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | [6 empty] | 4480
D37 | Przebudowa drogi 2615 S w Wiślicy (P+ W) | [9 empty] | 100 |  | 100 | 910 |  | 910 | 910 |  | 910 | 3840
D38 | Przebudowa drogi 2624 S na odcinku od Pogwizdowa do granicy państwa (P+ W) | [9 empty] | 100 |  | 100 | 910 |  | 910 | 910 |  | 910 | 3840
D39 | Przebudowa drogi 2628 S w Zebrzydowicach (P+ W) | [9 empty] | 200 |  | 200 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 6400
D40 | Przebudowa drogi powiatowej 2639 w Zaborzu (P+ W) | [12 empty] | 50 |  | 50 | 1000 |  | 1000 | 2100
nr zadania |  | Nakłady finansowe w latach (w tys. zł) | [17 empty] | Łącznie w latach 2008-2013
|  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne
II TURYSTYKA I KULTURA
Domeny strategiczne
| Turystyka i Kultura RAZEM | 0 | 0 | 0 | 127 | 1023 | 0 | 395 | 2230 | 0 | 57 | 318 | 0 | 57 | 318 | 0 | 57 | 318 | 0 | 4900
TK1 | Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - Enklawa Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (P+W) - konkurs RPO |  |  |  | 67 | 683 |  | 113 | 637 | [10 empty] | 1500
TK2 | Adaptacja strychów Pałacu Larischów w Cieszynie na magazyny muzealne oraz konserwacja malowideł i eksponatów muzealnych - (P+W) - konkurs RPO |  |  |  | 45 | 255 |  | 57 | 318 |  | 57 | 318 |  | 57 | 318 |  | 57 | 318 |  | 1800
TK3 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2607 S Cieszyn-Ustroń (P+W) konkurs EWT Czechy-Polska |  |  |  | 15 | 85 |  | 225 | 1275 | [10 empty] | 1600
nr zadania | Zadanie | Nakłady finansowe w latach (w tys. zł) | [17 empty] | Łącznie w latach 2008-2013
|  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne
III INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Domeny strategiczne
| Edukacja RAZEM | 491 | 961 | 1394 | 4626 | 5669 | 0 | 7337 | 4408 | 75 | 5384 | 0 | 296 | 4730 | 0 | 296 | 3500 | 0 | 0 | 36598
E1 | ZSP Nr 1 w Cieszynie *- I etap - termomodernizacja obiektów - budynków szkolnych, sali gimnastycznej, II etap termomodernizacja stołówki i internatu (W) | 292 |  | 1394 | [15 empty] | 1686
E2 | ZSP Nr 1 w Cieszynie - adaptacja pomieszczeń na obiekt sportowy oraz budowa boiska (W) konkurs RPO |  |  |  | 66 | 375 |  | 67 | 375 | [10 empty] | 883
E3 | ZSO im. M.Kopernika w Cieszynie - budowa hali sportowej z przewiązką do budynku szkoły (W) konkurs RPO | 11 | 64 |  | 724 | 4101 |  | 600 | 3400 | [10 empty] | 8900
E4 | I LO im. A .Osuchowskiego w Cieszynie **- wymiana elewacji i pokrycia dachowego (W) konkurs RPO | 148 | 837 |  | 97 | 546 | [13 empty] | 1628
E5 | CKU w Bażanowicach - utworzenie pracowni mechatronicznych, wyposażenie pracowni CNC w obrabiarkę CNC oraz utworzenie biblioteki (P+ W) konkurs RPO |  |  |  | 62 | 350 |  | 62 | 349 | [10 empty] | 823
E6 | SOSW w Cieszynie - termomodernizacja oraz remont stropu (P+W) | [6 empty] | 75 |  | 75 | 296 |  | 296 | 297 |  | 296 |  |  |  | 1335
E7 | SOSW w Cieszynie - przebudowa i rozbudowa byłych sal lekcyjnych na salę gimnastyczną, przebudowa i kompleksowe wyposażenie internatu oraz stołówki (P+W) |  |  |  | 412 |  |  | 412 | [11 empty] | 824
E8 | SSM „Zaolzianka” – modernizacja obiektu (P+W) konkurs RPO | 10 | 60 |  | 53 | 297 |  | 51 | 284 | [10 empty] | 755
E9 | ZSB w Cieszynie - wymiana drewnianych stropów (W) | 30 |  |  | 1378 |  |  | 1303 |  |  | 322 | [8 empty] | 3033
E10 | ZSB w Cieszynie - termodernizacja, renowacja elewacji wraz z wymianą okien (P+W) | [15 empty] | 1000 |  |  | 1000
E11 | ZSG-H Wisła - remont i modernizacja pracowni technologicznych, sali widowiskowo - konferencyjnej, remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego (P+W) |  |  |  | 700 |  |  | 700 | [11 empty] | 1400
E12 | ZSO im. P.Stalmacha w Wiśle - budowa sali gimnastycznej (P+W) |  |  |  | 1034 |  |  | 1033 |  |  | 1033 | [8 empty] | 3100
E13 | ZSO w Skoczowie - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej (P+W) | [6 empty] | 1034 |  |  | 1033 |  |  | 1033 | [5 empty] | 3100
E14 | ZSZ w Skoczowie - rozbudowa bazy sportowo -rekreacyjnej (P+W) | [9 empty] | 700 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 2100
E15 | ZSZ w Skoczowie - termomodernizacja budynków szkolnych (P+W) |  |  |  | 100 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [8 empty] | 2100
E16 | ZST w Cieszynie - kapitalny remont elewacji, dachu, wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, remont uzbrojenia terenu (wodn. - kan.), remont nawierzchni dróg i placów (P+W) | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 800 |  |  | 3800
E17 | ZSE-G im. MZC w Cieszynie - termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (P+W) | [12 empty] | 700 | [5 empty] | 700
E18 | ZSR w Międzyświeciu - termomodernizacja budynków szkolnych (P+W) | [12 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 2000
* Zadanie E 1 - Łączna wartość inwestycji wynosi 4.884 tys. zł. W latach 2005-2007 wykonano dokumentację i roboty za kwotę 3.198 tys. zł
** Zadanie E 4 - Łączna wartość inwestycji wynosi 2.023 tys. zł. W roku 2007 poniesiono koszty w wys. 395 tys. zł
nr zadania | Zadanie | Nakłady finansowe w latach (w tys. zł) | [17 empty] | Łącznie w latach 2008-2013
|  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne
IV INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Domeny strategiczne
| Pomoc Społeczna RAZEM | 16 | 0 | 200 | 1136 | 0 | 450 | 1485 | 0 | 899 | 400 | 0 | 379 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240
PDPS w Pogórzu
PS1 | Modernizacja i przebudowa budynku administracyjnego i budynku "Zamek" |  |  |  | 347 |  | 80 | 400 |  | 100 | 135 |  | 60 | 175 | [5 empty] | 1297
PS2 | Wykonanie systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej polegających na wykorzystaniu kolektorów słonecznych |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 189 |  |  | 189 | [6 empty] | 400
PDPS "Feniks" w Skoczowie
PS3 | Remont elewacji |  |  |  | 105 |  | 70 | [12 empty] | 175
PS4 | Wykonanie systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej polegających na wykorzystaniu kolektorów słonecznych |  |  |  | 22 |  |  | 210 |  | 210 | [9 empty] | 442
PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie
PS5 | Remont elewacji |  |  |  | 170 |  | 100 | 80 |  | 70 | [9 empty] | 420
PS6 | Instalacja baterii słonecznych | [6 empty] | 65 |  | 80 | 65 |  | 80 | [6 empty] | 290
PS7 | Wykonanie małej architektury |  |  |  | 70 |  |  | 80 | [11 empty] | 150
PDPS "Bursztyn" w Kończycach Małych
PS8 | Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pokoje mieszkalne i łazienki |  |  |  | 200 |  | 100 | 250 |  | 150 | 100 |  | 50 | [6 empty] | 850
PS9 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | 200 |  | 100 | [12 empty] | 300
PS10 | Montaż windy | [6 empty] | 200 |  | 100 | [9 empty] | 300
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom Dziecka w Międzyświeciu
PS11 | Wykonanie termoizolacji i remont dachu budynku w Międzyświeciu | 16 |  | 200 | [15 empty] | 216
Dom Dziecka w Cieszynie
PS12 | Remont elewacji budynku | [6 empty] | 200 | [11 empty] | 200
PS13 | Wykonanie małej architektury | [9 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 200
nr zadania | Zadanie | Nakłady finansowe w latach (w tys. zł) | [17 empty] | Łącznie w latach 2008-2013
|  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne
V INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
Domeny strategiczne
| Ochrona Zdrowia RAZEM | 1798 | 0 | 24762 | 1356 | 0 | 21311 | 554 | 0 | 16769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66550
Z1 | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - dział zabiegowo-diagnostyczny. Etap I - Prace budowlane | 404 |  | 17000 | [15 empty] | 17404
Z2 | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - dział zabiegowo-diagnostyczny. Etap II - Wyposażenie w tym EOG | 697 |  | 3881 | 678 |  | 17469 | 277 |  | 15198 | [9 empty] | 38200
|  | 697 |  | 3881 | 678 |  | 3842 | 277 |  | 1571 | [9 empty] | 10946
nr zadania | Zadanie | Nakłady finansowe w latach (w tys. zł) | [17 empty] | Łącznie w latach 2008-2013
|  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne | Środki własne | Środki z UE | Inne
VI INFRASTRUKTURA ADMINISTRACYJNA I INFORMATYZACJA URZĘDU
Domeny strategiczne
| Infrastruktura administracyjna RAZEM | 39 | 299 | 0 | 591 | 513 | 0 | 624 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2734
SI1 | Osuszenie piwnic i wykonanie drenażu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej (P+W) |  |  |  | 500 | [14 empty] | 500
SI2 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz parkingu przy ul. Szerokiej (W) | [6 empty] | 558 |  |  | 470 | [8 empty] | 1028
SI3 | Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego (SIP) (W) - PRS | 39 | 299 |  | 91 | 513 |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 1206
RAZEM
| Łącznie planowane środki na wszystkie zadania | 5020 | 12412 | 28237 | 16863 | 49488 | 30333 | 24444 | 48979 | 29582 | 18354 | 16235 | 11154 | 17332 | 15893 | 9712 | 10875 | 4503 | 7120 | 356536
| Środki własne | [18 empty] | 92888
| Środki z funduszy unijnych | [18 empty] | 147510
| Inne | [18 empty] | 116138
LEGENDA:
P - projekt techniczny do opracowania
W - wykonawstwo (do realizacji)
PRS - Program Rozwoju Subregionu Południowego - ścieżka pozakonkursowa RPO
RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
EWT Czechy-Polska - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
EWT Polska - Słowacja - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013
EOG - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego