## KOSZTORYS
Zał. Nr …. do OFERTY Zał. Nr ….. do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
„Remont drogi powiatowej 2633 S Strumień – Landek - Jasienica (ul. Bielska w Zabłociu) na odcinku ok. 1 km”
Numer | SST | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa (z krotnością) | Wartość netto
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9=6*8]
1 |  | Element | Roboty przygotowawcze
1.1 | D.01.01.01 | KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
2.1 | D.05.03.11 | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr.2 cm. | m2 | 7200 | 1 |  | 0
2.2 | D.01.02.04 | KNR AT-03 0101-02 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na śr.gł. 6-10 cm | m | 50 | 1 |  | 0
2.3 | D.01.02.04 | KNR 4-04 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na plac składowy wskazany przez Inwestora. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 144 | 1 |  | 0
2.4 | D.01.02.04 | KNR 4-04 1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na plac wskazany przez Inwestora. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km /Łączny nakład na 29 km/ | m3 | 144 | 19 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
3 |  | Element | Elementy odwodnienia - rowy, kanalizacja, przepusty
3.1 | D.06.01.03 | KNR 2-01 201/2 | Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - roboty ziemne koparkani przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, koparka 0,15m3, grunt kategori III | m3 | 240 | 1 |  | 0
3.2 | D.06.01.03 | KNR 2-01 0214-0401-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) /Łączny nakład na 14 km/ | m3 | 240 | 28 |  | 0
3.3 | D.02.00.01 | (AW) AW0 | Utylizacja i koszty składowania ziemi i gruzu | m3 | 240 | 1 |  | 0
3.4 | D.06.01.01 | KNR 201/520/1 | Umocnienie ścian rowu płytami betonowymi 50x50x8 | m2 | 100 | 1 |  | 0
3.5 | D.06.01.01 | KNR 201/520/1 | Umocnienie ścian rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi typu "Krata" | m2 | 150 | 1 |  | 0
3.6 | D.08.06.02 | KNR 231/1404/2 | Oczyszczenie przepustów z namułu | mb | 84 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
4 |  | Element | Jezdnia
4.1 | D.04.03.01 | KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 7200 | 1 |  | 0
4.2 | D.04.03.01 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozkładową 0,5 kg/m2 | m2 | 7200 | 1 |  | 0
4.3 | D.05.03.16 | KNNR 6/308/1(4) | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa 0/16 samochód 10-15·t - średnio 4 cm na 1m2 (Warstwa wiążąca AC16W - PMB 25/55-60) | m2 | 7200 | 1 |  | 0
4.4 | D.04.03.01 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozkładową 0,5 kg/m2 | m2 | 7150 | 1 |  | 0
4.5 | D.05.03.13 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa 0/11, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (Warstwa ścieralna AC11S - PMB 45/80-55) | m2 | 7150 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
5 |  | Element | Zjazdy/chodnik
5.1 | D.05.03.13 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa 0/11, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t | m2 | 80 | 1 |  | 0
5.2 | D.05.03.23 | KNR 231/1206/2 | Przełożenie koski kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( 30% materiał z odzysku + 70 % materiał nowy) | m2 | 150 | 1 |  | 0
5.3 | D.08.01.01 | KNR 6 403/3 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 na ławie betonowej z oporem F=0,08 m2, podsypce cementowo - piaskowej | mb | 80 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
6 |  | Element | Pobocza
6.1 | D.06.01.02 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm - nakłady podstawowe Łączny nakład na 15 cm grubości | m2 | 2900 | 1 |  | 0
6.2 | D.06.01.02 | KNR 401/108/10 (kalkulacja własna) | Wywóz materiałów ze scinki pobocza wraz z utylizacją | m3 | 435 | 1 |  | 0
6.3 | D.06.01.02 | KNR 401/108/9 (kalkulacja własna) | Wywóz materiałów ze scinki pobocza wraz z utylizacją - dodatek na każdy dalszy 1 km. /Nakład na nastepne 14 km/ | m3 | 435 | 14 |  | 0
6.4 | D.04.04.02 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych tłuczeń 0/31,5, - warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm - 2900 m2, - warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - 2900 m2 | m2 | 5800 | 1 |  | 0
6.5 | D.05.03.15 | Kalkulacja własna | Powierzchniowe utrwalenie - dwukrotne | m2 | 2900 | 2 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
7 |  | Element | Remont podbudowy
7.1 | D.04.07.01 | KNNR 6/110/3 (3) | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa 0/22 samochód 10-15·t (docelowo 7cm) | t | 50 | 0.875 |  | 0
7.2 | D.04.04.02 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm | m3 | 60 | 1 |  | 0
7.3 | D.05.03.26 | Kalkulacja własna | Ułożenie geosiatki typu nie gorszego niż HaTelit jako zabezpieczenie nawierzchni przed spękaniami odbitymi | m2 | 400 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
8 |  | Element | Elementy bezpieczeństwa ruchu
8.1 |  | KNNR 6 0808-07 | Rozebranie barier ochronnych stalowych | m | 105 | 1 |  | 0
8.2 |  | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne | m | 105 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO |  |  | 0
|  |  |  | VAT (23%) |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM BRUTTO |  |  | 0
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 6) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i wartości jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).