## TES
Zamawiający: POWIAT CIESZYŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN
Nazwa zadania:
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu”
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
L.p. | Z A K R E S R Z E C Z O W Y - G Ł Ó W N E K A T E G O R I E | W A R T O Ś Ć N E T T O [ZŁ]
1 | 2 | 3
I | BRANŻA MOSTOWA | 0
II | BRANŻA DROGOWA | 0
III a | BRANŻA SANITARNA - sieć gazowa | 0
III b | BRANŻA SANITARNA - kanalizacja deszczowa | 0
III c | BRANŻA SANITARNA - sieć wodociągowa | 0
IV | BRANŻA ELEKTRYCZNA | 0
V | BRANŻA TELETECHNICZNA | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM NETTO: |  | 0
PODATEK VAT 23 % |  | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM BRUTTO: |  | 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… słownie złotych
. .................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data
................................................................... podpis i pieczęć osoby / osó uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## I Branża mostowa
KOSZTORY OFERTOWY cz. I - branża mostowa
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ WISŁĄ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2627S W DROGOMYŚLU
L.p. | Nr STWIORB | Nr KNR | Opis robót | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 x 8
1 | Element |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |  |  | ROBOTY POMIAROWE
1 | M.01.01.01 | Analiza indywidualna Uproszczona | Tyczenie obiektu i geodezyjna obsługa budowy | kpl. | 1 | 1 |  | 0
1.2 |  |  | USUNIĘCIE ROŚLINNOŚCI
2 | M.01.02.01 | KNNR 1 0101-02 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 41 | 1 |  | 0
3 | M.01.02.01 | KNNR 1 0101-01 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 11 | 1 |  | 0
4 | M.01.02.01 | KNNR 1 0101-03 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 1 |  | 0
5 | M.01.02.01 | KNNR 1 0101-04 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 1 |  | 0
6 | M.01.02.01 | KNNR 1 0101-07 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 75-100 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 1.33 |  | 0
7 | M.01.02.01 | KNNR 1 0104-01 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 41 | 1 |  | 0
8 | M.01.02.01 | KNNR 1 0104-02 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 11 | 1 |  | 0
9 | M.01.02.01 | KNNR 1 0104-03 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 1 |  | 0
10 | M.01.02.01 | KNNR 1 0104-04 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 1 |  | 0
11 | M.01.02.01 | KNNR 1 0104-07 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 75-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 1.33 |  | 0
12 | M.01.02.01 | KNNR 1 0107-01 0107-04 | Wywożenie dłużyc o śr.10-150 cm na odległość 10 km | mp | 8 | 1 |  | 0
13 | M.01.02.01 | KNNR 1 0107-02 0107-05 | Wywożenie karpiny na odległość 10 km | mp | 28.5 | 1 |  | 0
14 | M.01.02.01 | KNNR 1 0107-03 0107-05 | Wywożenie gałęzi na odległość 10 km | mp | 8 | 2 |  | 0
15 | M.01.02.01 | KNNR 1 0110-01 | Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki | mp | 20 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty przygotowawcze | [7 empty] | 0
2 | Element |  | ROBOTY ZIEMNE
16 | M.11.01.00 i M.11.01.02 | KNR 2-01 0206-04 0214-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 534.1 | 1 |  | 0
17 | M.11.01.03 | KNR 2-10 0409-12 | Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie | m | 205 | 1 |  | 0
18 | M.11.01.03 | KNR 2-10 0409-14 | Wykonanie pali dużych średnic (1000 mm) w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie | m | 72 | 1 |  | 0
19 | M.11.01.04 | KNR 9-06 0101-08 z.o. 2.3. 0001-03 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 10 m, grunt kat. III Ponad 50 do 75 m na jednym placu budowy | m | 69.5 | 1 |  | 0
20 | M.30.01.01 | analiza indywidualna | Pomiary drgań przyległych budynków na czas wbijania ścianek szczelnych | kpl | 2 | 1 |  | 0
21 | M.11.01.04 | KNR 9-06 0102-08 z.o. 2.3. 0001-01 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 10 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy | m | 5.4 | 1 |  | 0
22 | M.11.01.05 | KNNR 1 0214-06 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym walcami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 207.5 | 1 |  | 0
23 | M.11.01.05 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV | m3 | 63.6 | 1 |  | 0
24 | M.11.02.01 | KNR 0-32 0622-02 | Ułożenie maty bentonitowej na warstwie z gruntu nieprzepuszczalnego za przyczółkami | m2 | 60 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty ziemne: | [7 empty] | 0
3 | Element |  | ZBROJENIE
3.1 |  |  | STAL ZBROJENIOWA
25 | M.12.01.02 | KNR 2-33 0404-08 | Przygotowanie zbrojenia prętami okrągłymi ze stali żebrowanej B500SP | kg | 109933 | 1 |  | 0
26 | M.12.01.02 | KNR 2-33 0405-03 | Montaż zbrojenia prętami okrągłymi ze stali żebrowanej B500S | kg | 109933 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Zbrojenie | [7 empty] | 0
4 | Element |  | BETON
4.1 |  |  | BETON KONSTRUKCYJNY
27-33 | M.13.01.00 i M.13.01.01 | KNR 2-33 0202-06, KNKRB 6 1402-04, KNKRB 6 1402-07, KNR 2-33 0210-03, KNR 2-33 0409-01, KNR 2-33 0204-01, KNR 2-33 0204-03 | Beton klasy C30/37 (w tym m.in. wytworzenie, transport mieszanki, deskowanie i betonowanie):
|  |  | Fundamenty | m3 | 110 | 1 |  | 0
|  |  | Podpory | m3 | 119.79 | 1 |  | 0
|  |  | Poprzecznice | m3 | 61.26 | 1 |  | 0
|  |  | Płyta pomostowa | m3 | 130.94 | 1 |  | 0
|  |  | Skrzydło | m3 | 7.82 | 1 |  | 0
|  |  | Kapa chodnikowa | m3 | 51.6 | 1 |  | 0
|  |  | Płyta przejściowa | m3 | 27.76 | 1 |  | 0
4.2 |  |  | BETON NIEKONSTRUKCYJNY
34 | M.13.02.01 | KNR 2-22 1201-04 | Beton zwykły w warunkach przeciętnych C12/15 | m3 | 178.64 | 1 |  | 0
35 | M.13.01.00 i M.13.01.01 | KNR 2-33 0204-01 | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej | m2 | 10.868 | 1 |  | 0
4.3 |  |  | PREFABRYKATY BETONOWE
36 | M.13.03.01 | Uproszczona | Wykonanie belki prefabrykowanej T-24 w zakładzie prefabrykacji | szt | 21 | 1 |  | 0
37 | M.13.03.01 | Uproszczona | Wykonanie belki prefabrykowanej T-27 w zakładzie prefabrykacji | szt | 11 | 1 |  | 0
38 | M.13.03.01 | KNR 2-33 0411-03 | Transport i montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych | szt | 32 | 1 |  | 0
39 | M.13.03.02 | KNR 2-22 0206-02 | Gzymsy prefabrykowane polimerobetonowe z elementów o masie do 100 kg | m | 116.3 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Beton: | [7 empty] | 0
5 | Element |  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
5.1 |  |  | IZOLACJE CIENKIE
40 | M.15.01.01 | KNR 2-33 0713-27 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 279.49 | 1 |  | 0
41 | M.15.01.01 | KNR 2-33 0713-31 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 | m2 | 279.49 | 1 |  | 0
5.2 |  |  | IZOLACJE GRUBE
42 | M.15.02.01 | KNR-W 2-02 0504-02 | Izolacja z papy termozgrzewalnej (podano powierzchnię jednej warstwy): |  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1-warstwowa pod nawierzchnię jezdni | m2 | 371.77 | 1 |  | 0
|  |  | 2-warstwowa pod kapę chodnikową i krawężnik | m2 | 225.72 | 1 |  | 0
43 | M.15.02.02 | KNR AT-40 0408-03 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie | m2 | 82 | 1 |  | 0
5.3 |  |  | NAWIERZCHNIE
5.3.1 |  |  | Jezdnia
44 | M.15.03.01 | KNR AT-03 0301-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień | m2 | 344 | 1 |  | 0
45 | M.15.03.02 | KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4,5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień | m2 | 344 | 1 |  | 0
5.3.2 |  |  | Chodniki
46 | M.15.03.04 | KNR 2-02 1116-03 Analogia | Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa na chodnikach | m2 | 205 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Izolacje i nawierzchnie: | [7 empty] | 0
6 | Element |  | ODWODNIENIE
47 | M.16.01.03 | kalk. własna | Dren liniowy na izolacji poziomej | m | 107 | 1 |  | 0
48 | M.16.01.04 | KNR 2-33 0705-01 | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające | szt | 8 | 1 |  | 0
49 | M.16.01.06 | kalk. własna | Kolektor odwodnienia | m | 59 | 1 |  | 0
50 | M.16.01.09 | KNR 2-33 0705-02 | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty | szt | 4 | 1 |  | 0
51 | M.16.01.10 | kalk. własna | Dreny za ścianą przyczółka - odcinek z rurą z HDPE śr. 200 mm perforowana na korytku betonowym z betonu C20/25 z zasypką filtracyjną otoczoną geowłókniną | m | 40 | 1 |  | 0
52 | M.16.01.10 | kalk. własna | Dreny za ścianą przyczółka - odcinek z rurą z HDPE śr. 200 mm pełną | m | 7.7 | 1 |  | 0
53 | M.16.01.10 | kalk. własna | Dren liniowy na płycie przejściowej - zasypka filtracyjna otoczona geowłókniną | m | 17.1 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Odwodnienie: | [7 empty] | 0
7 | Element |  | DYLATACJE
54 | M.18.01.01 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne nad dylatacjami | m2 | 262 | 1 |  | 0
55 | M.18.01.01 | KNCK-1 0408-06 | Wykonanie nacięcia nawierzchni z wypełnieniem masą zalewową | m | 18 | 1 |  | 0
56 | M.18.01.01 | KNR 13-12 0705-01 | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych | m | 18 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Dylatacje | [7 empty] | 0
8 | Element |  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
8.1 |  |  | KRAWĘŻNIKI
57 | M.19.01.01 | KNR 2-33 0706-01 | Montaż krawężników kamiennych na moście | m | 103.6 | 1 |  | 0
58 | M.19.01.01 | KNR 2-31 0404-03 | Krawężniki kamienne o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 14 | 1 |  | 0
8.2 |  |  | BARIERY OCHRONNE
59 | M.19.02.01 | KNR 2-33 0702-04 | Montaż barieroporęczy na moście | m | 116.2 | 2 |  | 0
60 | M.19.02.04 | KNR 2-33 0702-04 | Montaż barier sprężystych jednostronnych za mostem | m | 54.8 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Elementy zabezpieczające | [7 empty] | 0
9 | Element |  | INNE ROBOTY MOSTOWE
9.1 |  |  | ROBOTY RÓŻNE
61 | M.20.01.01 | KNR 2-33 0707-04 | Montaż rur z HDPE w chodnikach | m | 204.9 | 1 |  | 0
62 | M.20.01.02 | KNR 0-25 0113-01 | Czyszczenie konstrukcji pełnościennych i poręczy do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 3 | 1 |  | 0
63 | M.20.01.02 | KNR 0-25 0203-01 0201 A 03 | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 3 | 1 |  | 0
64 | M.20.01.06 | kalk. własna | Kotwy talerzowe | szt | 237 | 1 |  | 0
65 | M.20.01.07 | KNR-W 2-01 0518-01 | Umocnienie skarp narzutem kamiennym | m2 | 660 | 1 |  | 0
9.2 |  |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
66 | M.20.03.04 | KNR AT-26 0304-04 | Hydrofobizacja powierzchni betonowych preparatami płynnymi - natryskowo | m2 | 319.65 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Inne roboty mostowe | [7 empty] | 0
10 | Element |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
67 | M.21.01.01 | KNNR-W 3 0409-02 | Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu podwójnym i krzyżowym | m | 151.7 | 1 |  | 0
68 | M.21.01.01 | KNR 2-33 0411-03 | Demontaż i odwóz na składowisko odciętych fragmentów przęseł | szt | 12 | 1 |  | 0
69 | M.21.01.01 | KNR 13-12 0101-03 | Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych | m3 | 423.6 | 1 |  | 0
70 | M.21.01.02 | KNCK-1 0704-04 | Rozbiórka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej nieregularnej do 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 304 | 1 |  | 0
71 | M.21.01.02 | KNCK-1 0701-05 | Ręczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej brukowcowej - grubość warstwy 13-20 cm | m2 | 304 | 1.5 |  | 0
72 | M.20.01.02 | KNR 2-33 0706-03 | Demontaż krawężników na prostej | m | 107.2 | 1 |  | 0
73 | M.21.01.02 | KNR AT-27 0102-02 | Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych | m2 | 497 | 1 |  | 0
74 | M.21.01.02 | KNK 2-06 0802-01 | Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 3 cm | m2 | 193 | 1 |  | 0
75 | M.21.01.02 | KNR 2-33 0211-03 | Demontaż łożysk o masie do 2.0 t | szt. | 16 | 1 |  | 0
76 | M.21.01.01 i M.21.01.02 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 424 | 1 |  | 0
77 | M.21.01.01 i M.21.01.02 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 424 | 1 |  | 0
78 | M.21.01.03 | KNR 2-33 0702-03 | Demontaż balustrad mostowych | kg | 127.4 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty rozbiórkowe | [7 empty] | 0
11 | Element |  | ROBOTY TOWARZYSZĄCE
11.1 |  |  | ZABEZPIECZENIE BUDYNKU
79 | M.30.01.01 | analiza indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przyległego budynku opaską żelbetową | kpl. | 1 | 1 |  | 0
11.2 |  |  | WYKONANIE TYMCZASOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD WODOCIĄG
80 | M.30.01.02 | Kalkulacja własna | Zakup elementów stalowych z załadunkiem i transportem na plac budowy, pomniejszony o wartość z odzysku stali po demontażu | t | 30 | 1 |  | 0
81 | M.30.01.02 | Kalkulacja własna | Wbijanie rur stalowych - podpór konstrukcji | szt | 8 | 1 |  | 0
82 | M.30.01.02 | Kalkulacja własna | Rozładunek elementów konstrukcji, transport dźwigiem, montaż konstrukcji, łączenie elementów | t | 30 | 1 |  | 0
83 | M.30.01.02 | Kalkulacja własna | Demontaż konstrukcji z wywozem elementów z placu budowy | t | 30 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty towarzyszące | [7 empty] | 0
12 | Element |  | POZOSTAŁE
84 |  | analiza indywidualna | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 | 1 |  | 0
85 | M.30.01.03 | analiza indywidualna | Próbne obciążenie obiektu | kpl. | 1 | 1 |  | 0
86 | M.30.01.04 | analiza indywidualna | Znaki pomiarowe na obiektach mostowych | szt | 23 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Pozostałe | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [netto] | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [brutto] | [7 empty] | 0
słownie złotych….........................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
............................................................................. miejscowośc i data |  |  |  | ..................................................................................................................... podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## II Branża drogowa
KOSZTORY OFERTOWY cz. II - branża drogowa
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ WISŁĄ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2627S W DROGOMYŚLU
L.p. | Nr STWIORB | Nr KNR | Opis robót | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 x 8
1 | Element |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |  |  | ROBOTY POMIAROWE
1 | D.01.01.01 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | m | 192.93 | 1 |  | 0
1.2 |  |  | USUNIĘCIE ROŚLINNOŚCI
2 | D.01.02.01 | KNNR 1 0101-01 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 23 | 1 |  | 0
3 | D.01.02.01 | KNNR 1 0101-02 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 58 | 1 |  | 0
4 | D.01.02.01 | KNNR 1 0101-03 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 8 | 1 |  | 0
5 | D.01.02.01 | KNNR 1 0101-04 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 3 | 1 |  | 0
6 | D.01.02.01 | KNNR 1 0101-07 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 75-100 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 2 | 1.33 |  | 0
7 | D.01.02.01 | KNNR 1 0101-07 z.o.2.10.1. 9901-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100-150 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 2 |  | 0
8 | D.01.02.01 | KNNR 1 0104-01 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 23 | 1 |  | 0
9 | D.01.02.01 | KNNR 1 0104-02 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 58 | 1 |  | 0
10 | D.01.02.01 | KNNR 1 0104-03 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 8 | 1 |  | 0
11 | D.01.02.01 | KNNR 1 0104-04 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 3 | 1 |  | 0
12 | D.01.02.01 | KNNR 1 0104-07 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 75-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 2 | 1.33 |  | 0
13 | D.01.02.01 | KNNR 1 0104-07 z.o.2.10.1. 9901-01 | Karczowanie pni o śr. 100-150 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) | szt. | 1 | 2 |  | 0
14 | D.01.02.01 | KNNR 1 0107-01 0107-04 | Wywożenie dłużyc o śr.10-150 cm na odległość 10 km | mp | 65 | 1 |  | 0
15 | D.01.02.01 | KNNR 1 0107-02 0107-05 | Wywożenie karpiny na odległość 10 km | mp | 36.5 | 1 |  | 0
16 | D.01.02.01 | KNNR 1 0107-03 0107-05 | Wywożenie gałęzi na odległość 10 km | mp | 65 | 2 |  | 0
17 | D.01.02.01 | KNNR 1 0110-01 | Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki | mp | 10 | 1 |  | 0
1.3 |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG
18 | D.01.03.01 | kalk. własna | Tymczasowa organizacja ruchu | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty przygotowawcze | [7 empty] | 0
2 | Element |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
19 | D.02.01.01 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm | m2 | 986 | 1 |  | 0
20 |  | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 986 | 2 |  | 0
21 |  | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 140 | 1 |  | 0
22 |  | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 183 | 1 |  | 0
23 | D.02.01.01 | KNR 13-23 0108-08 | Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża | m | 140 | 1 |  | 0
24 | D.02.01.01 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 395 | 1 |  | 0
25 | D.02.01.01 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 395 | 1 |  | 0
26 | D.02.01.01 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 15 | 1 |  | 0
27 | D.02.01.01 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 14 | 1 |  | 0
28 | D.02.01.02 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 326 | 1 |  | 0
29 | D.02.01.02 | KNR 4-01 0108-01 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II | m3 | 49 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty rozbiórkowe: | [7 empty] | 0
3 | Element |  | ROBOTY ZIEMNE
30 | D.03.01.01 | KNR 2-01 0206-03 0214-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 360 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty ziemne | [7 empty] | 0
4 | Element |  | BUDOWA DRÓG I ULIC
4.1 |  |  | PODBUDOWY JEZDNI I CHODNIKÓW
31 | D.04.01.01 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1764 | 1 |  | 0
32 | D.04.01.02 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa mrozoochronna z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 22 cm | m2 | 25 | 1.1 |  | 0
33 |  | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 730 | 1.12 |  | 0
34 | D.04.01.03 | KNNR 6 0111-04 | Wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie wapnem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 840 | 1.67 |  | 0
35 | D.04.01.04 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1566 | 1 |  | 0
36 | D.04.01.05 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1111 | 1 |  | 0
37 | D.04.01.06 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1051 | 1 |  | 0
38 | D.04.01.06 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie asfaltem podbudowy asfalotwej i warstwy wiążącej | m2 | 2328 | 1 |  | 0
4.2 |  |  | NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW
39 |  | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 1026 | 1 |  | 0
40 | D.04.02.02 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1051 | 1 |  | 0
41 | D.04.02.03 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 120 | 1 |  | 0
42 | D.04.02.03 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 55 | 1 |  | 0
43 | D.04.02.04 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 288 | 1 |  | 0
44 | D.04.02.05 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 119 | 1 |  | 0
45 | D.04.02.06 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 30 | 1 |  | 0
46 | D.04.02.06 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 30 | 1 |  | 0
4.3 |  |  | POBOCZA
47 | D.04.03.01 | KNR 2-31 1402-02 | Ręczne plantowanie poboczy | m2 | 76 | 1 |  | 0
48 | D.04.03.01 | KNKRB 1 0415-01 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm | m2 | 76 | 3 |  | 0
Suma ogółem: Budowa dróg i ulic | [7 empty] | 0
5 | Element |  | ROBOTY KOŃCOWE
49 | D.05.01.01 | KNR AT-18 0201-01 | Oznakowanie nawierzchni bitumicznych za pomocą masy LPM 1200 grubowarstwowe 1,0 mm; linia P-1a | m | 192.93 | 1 |  | 0
50 |  | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 14 | 1 |  | 0
51 |  | KNNR-W 10 2103-05 | Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przymocowanie znaków o pow. ponad 0,30 m2 | szt. | 15 | 1 |  | 0
52 |  | analiza indywidualna | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty końcowe | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [netto] | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [brutto] | [7 empty] | 0
słownie złotych….........................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
............................................................................. miejscowośc i data |  |  |  | ..................................................................................................................... podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## IIIa Branża sanitarna - gaz
KOSZTORY OFERTOWY cz. III a - branża sanitarna - sieć gazowa
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ WISŁĄ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2627S W DROGOMYŚLU
L.p. | Nr STWIORB | Nr KNR | Opis robót | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 x 8
1 |  |  | SIEĆ GAZOWA DZ 160;PE 100 RC; SDR11
1.1 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
1 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.0795 | 1 |  | 0
1' | G.01.00.00 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% mechanicznie - mechanicznie 80% | m3 | 3.6 | 1 |  | 0
2 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 20% ręcznie | m3 | 0.9 | 1 |  | 0
3 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - 80% mechanicznie | m3 | 3.6 | 1 |  | 0
4 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0320-0201 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - ręcznie 20% | m3 | 0.9 | 1 |  | 0
5 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 4.5 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty ziemne | [7 empty] | 0
1.2 |  |  | ROBOTY MONTAŻOWE
6 | G.01.00.00 | Własny 3 01-06 | Wpięcie za pomącą króćca stalowego kołnierzowego Dn150 | złącz. | 1 | 1 |  | 0
7 | G.01.00.00 | kalk. własna | Montaż zasuwy kołnierzowej do gazu Dn150mm z obudową i skrzynką | kpl. | 2 | 1 |  | 0
8 | G.01.00.00 | Własny 3 01-04 | Przejście kołnierzowe stal/PE Dn150/160 mm | kpl. | 2 | 1 |  | 0
9 | G.01.00.00 | Własny 3 01-04 | Zespół zaporowo upustowy z odpowietrznikiem | kpl. | 2 | 1 |  | 0
10 | G.01.00.00 | KNR-W 2-19 0302-08 | Montaż rurociągów rur Dz 160/14,6 mm; PE 100 RC; SDR11 | poł. | 79.5 | 1 |  | 0
11 | G.01.00.00 | KNR-W 2-19 0302-08 | Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 160 mm metodą zgrzewania czołowego | poł. | 7 | 1 |  | 0
12 | G.01.00.00 | KNR-W 2-19 0302-08 | Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 160 mm metodą zgrzewania czołowego - tuleja kołnierzowa Dn150/Dz160 | poł. | 2 | 1 |  | 0
13 | G.01.00.00 | KNR-W 2-19 0303-12 | Połączenia rur Dz 160; PE 100; SDR11; za pomocą kształtek elektrooporowych, - trójnik siodłowy Dz160/25mm PE | szt. | 1 | 1 |  | 0
Suma ogółem: montażowe | [7 empty] | 0
1.3 |  |  | PRZEWIERT
14 | G.01.00.00 | kalk. własna | Kalkulacja indywidualna - wykonanie przewiertu sterowanego Dz 160 mm - koszt samego przewiertu bez rury | m | 79.5 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Przewiert | [7 empty] | 0
1.4 |  |  | ZABEZPIECZENIA, RURY OCHRONNE
15 | G.01.00.00 | KNR-W 2-19 0301-08 | Rury osłonowe o śr. nom. 110mm PS | m | 1 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Zabezpieczenia, rury ochronne | [7 empty] | 0
1.5 |  |  | INNE
16 | G.01.00.00 | KNR 2-19 0211-02 | Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.75 MPa | km | 0.0795 | 1 |  | 0
17 | G.01.00.00 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego/drut sygn. | m | 79.5 | 1 |  | 0
18 | G.01.00.00 | Własny 1 01-01 | Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanej sieci w wersji papierowej i cyfrowej | kpl. | 1 | 1 |  | 0
19 | G.01.00.00 | kalk. własna | Opłata za wcinkę | kpl. | 2 | 1 |  | 0
20 | G.01.00.00 | kalk. własna | Nadzory branżowe | kpl. | 2 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Inne | [7 empty] | 0
2 | Element |  | SIEĆ GAZOWA DZ 25 PE; PE 100 RC; SDR11
2.1 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
21 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.0132 | 1 |  | 0
22 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% mechanicznie | m3 | 8.448 | 1 |  | 0
23 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 20% ręcznie | m3 | 2.112 | 1 |  | 0
24 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - 80% mechanicznie | m3 | 8.448 | 1 |  | 0
25 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0320-0201 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 2.112 | 1 |  | 0
26 | G.01.00.00 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 10.56 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty ziemne | [7 empty] | 0
2.2 |  |  | ROBOTYMONTAŻOWE
27 | G.01.00.00 | KNR-W 2-19 0303-02 | Połączenia rur Dz 25; PE 100 RC; SDR11: za pomocą kształtek elektrooporowych, - mufa elektrooporowa Dz 25 mm | szt. | 2 | 1 |  | 0
28 | G.01.00.00 | KNR-W 2-19 0301-02 | Montaż rurociągów z rur Dz 25/3,0 mm; PE 100 RC; SDR11 | m | 13.2 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty montażowe | [7 empty] | 0
2.3 |  |  | INNE
29 | G.01.00.00 | KNR 2-19 0211-01 | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 40 mm na ciśnienie 0,75 MPa | km | 0.0132 | 1 |  | 0
30 | G.01.00.00 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego/drut sygn. | m | 13.2 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Inne | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [netto] | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [brutto] | [7 empty] | 0
słownie złotych….........................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
............................................................................. miejscowośc i data |  |  |  | ..................................................................................................................... podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## IIIb Branża sanitarna - kan
KOSZTORY OFERTOWY cz. III b - branża sanitarna - kanalizacja deszczowa
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ WISŁĄ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2627S W DROGOMYŚLU
L.p. | Nr STWIORB | Nr KNR | Opis robót | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 x 8
1 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
1 | K.01.00.00 | KNR-W 2-01 0113-08 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.202 | 1 |  | 0
2 | K.01.00.00 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% mechanicznie | m3 | 203.418 | 1 |  | 0
3 | K.01.00.00 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 20% ręcznie | m3 | 50.854 | 1 |  | 0
4 | K.01.00.00 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 659.6 | 1 |  | 0
5 | K.01.00.00 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka | m3 | 24.18 | 1 |  | 0
6 | K.01.00.00 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka, zasypka - docelowo 30cm | m3 | 55.48 | 1.5 |  | 0
7 | K.01.00.00 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - 80% mechanicznie | m3 | 139.69 | 1 |  | 0
8 | K.01.00.00 | KNR 2-01 0320-0201 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m- 20% ręcznie | m3 | 34.922 | 1 |  | 0
9 | K.01.00.00 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 254.272 | 1 |  | 0
10 | K.01.00.00 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi grunt.kat. III | m3 | 87.93 | 1 |  | 0
11 | K.01.00.00 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 87.93 | 4 |  | 0
12 | K.01.00.00 | kalk. własna | Koszty składowania ziemi | m3 | 87.93 | 1 |  | 0
13 | K.01.00.00 | KNR 4-01 0107-08 | Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego dla pieszych nad wykopem | m2 | 10 | 1 |  | 0
14 | K.01.00.00 | TZKNBK II -52 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 30 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty ziemne | [7 empty] | 0
2 |  |  | ROBOTY MONTAŻOWE
15 | K.01.00.00 | KNKRB 6 0602-03 | Prefabrykowany wylot betonowy | m3 | 2 | 1 |  | 0
16 | K.01.00.00 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - SN8, SDR34 | m | 110 | 1 |  | 0
17 | K.01.00.00 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - SN8, SDR34 | m | 91.5 | 1 |  | 0
18 | K.01.00.00 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, właz: D400 6 szt | stud. | 6 | 1 |  | 0
19 | K.01.00.00 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie kanalizacyjne betonowe o śr. 600 mm krata żeliwna D400, pierścień odciążający - 9 szt. | stud. | 9 | 1 |  | 0
20 | K.01.00.00 | kalk. własna | Osadnik o przepływie poziomym ECOL DN2000/3,0 bet., kompletny z włazem, kręgiem | stud. | 2 | 1 |  | 0
Suma ogółem: montażowe | [7 empty] | 0
3 | Element |  | INNE
21 | K.01.00.00 | KNR 2-18 0804-03 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm | m | 110 | 1 |  | 0
22 | K.01.00.00 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m | 91.5 | 1 |  | 0
23 | K.01.00.00 | kalk. własna | Kamerowanie | m | 201.5 | 1 |  | 0
24 | K.01.00.00 | kalk. własna | Obsługa geodezyjna - inwentaryzacja | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Inne | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [netto] | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [brutto] | [7 empty] | 0
słownie złotych….........................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
............................................................................. miejscowośc i data |  |  |  | ..................................................................................................................... podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## IIIc Branża sanitarna - wod
KOSZTORY OFERTOWY cz. III c - branża sanitarna - sieć wodociągowa
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ WISŁĄ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2627S W DROGOMYŚLU
L.p. | Nr STWIORB | Nr KNR | Opis robót | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 x 8
1 |  |  | ROBOTY RPZBIÓRKOWE
1 | W.01.00.00 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 4.5 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty rozbiórkowe | [7 empty] | 0
2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
2 | W.01.00.00 | KNR-W 2-01 0113-08 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.063 | 1 |  | 0
3 | W.01.00.00 | KNR-W 2-01 0211-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% MECHANICZNIE | m3 | 5.4 | 1 |  | 0
4 | W.01.00.00 | KNR-W 2-01 0310-0401 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 3.0 m - 20% RĘCZNIE | m3 | 1.35 | 1 |  | 0
5 | W.01.00.00 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 9 | 1 |  | 0
6 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka obsypka armatury | m3 | 1 | 1 |  | 0
7 | W.01.00.00 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - 80% mechanicznie | m3 | 5.352 | 1 |  | 0
8 | W.01.00.00 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m -20% ręcznie | m3 | 1.338 | 1 |  | 0
9 | W.01.00.00 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 6.69 | 1 |  | 0
10 | W.01.00.00 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 0.06 | 1 |  | 0
11 | W.01.00.00 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 0.06 | 4 |  | 0
12 | W.01.00.00 | TZKNBK II -52 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 2 | 1 |  | 0
13 | W.01.00.00 | KNR 2-25 0418-01 | Słupki ograniczające z liną - budowa | szt. | 5 | 1 |  | 0
14 | W.01.00.00 | KNR 2-25 0418-02 | Słupki ograniczające z liną - rozebranie | szt. | 5 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty ziemne | [7 empty] | 0
3 |  |  | ROBOTY MONTAŻOWE
3.1 |  |  | MONTAŻ RUROCIAGÓW - WODOCIAG
15 | W.01.00.00 | KNNR 4 1012-03 | Analogia : Zasuwy typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC, PE Dn150 | szt. | 2 | 1 |  | 0
16 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0109-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) - rura preizolowana typu HDPE-PU-HDPE PN10 160x9,5/250mm SDR 17 | m | 62.8 | 1 |  | 0
17 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0110-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm | złącz. | 6 | 1 |  | 0
18 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0110-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm - tuleja kołnierzowa Dn150/Dz160mm | złącz. | 4 | 1 |  | 0
19 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0110-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm - łuk 45st. | złącz. | 8 | 1 |  | 0
20 | W.01.00.00 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe | m3 | 0.09 | 1 |  | 0
21 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 0.314 | 1 |  | 0
22 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.314 | 1 |  | 0
23 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.314 | 1 |  | 0
24 | W.01.00.00 | kalk. własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 | 1 |  | 0
25 | W.01.00.00 | kalk. własna | Likwidacja starego wodociągu | kpl. | 1 | 1 |  | 0
3.2 |  |  | BUDOWA TYMCZASOWEGO WODOCIĄGU
26 | W.01.00.00 | KNR-W 2-18 0109-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm PE100 SDR17 RC | m | 70 | 1 |  | 0
3.3 |  |  | BUDOWA TYMCZASOWEGO WODOCIĄGU
27 | W.01.00.00 | kalk. własna | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 1,5 | kpl. | 42 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Roboty montażowe | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [netto] | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [brutto] | [7 empty] | 0
słownie złotych….........................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
............................................................................. miejscowośc i data |  |  |  | ..................................................................................................................... podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## IV Branża elektryczna
KOSZTORY OFERTOWY cz. IV - branża elektryczna
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ WISŁĄ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2627S W DROGOMYŚLU
L.p. | Nr STWIORB | Nr KNR | Opis robót | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 x 8
1 |  |  | BUDOWA OŚWIETLENIA KABOWEGO
1 | E.01.00.00 | KNR-W 2-01 0109-07 | Ręczne obcinanie gałęzi | szt | 20 | 1 |  | 0
2 | E.01.00.00 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II | m3 | 25 | 1 |  | 0
3 | E.01.00.00 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 25 | 1 |  | 0
4 | E.01.00.00 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych gietkich fi75 | m | 162 | 1 |  | 0
5 | E.01.00.00 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.IIIIV | m3 | 12 | 1 |  | 0
6 | E.01.00.00 | KNNR 5 0723-03 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami | m | 32 | 1 |  | 0
7 | E.01.00.00 | KNNR 9 0803-02 | Wymiana kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm2 | m | 350 | 1 |  | 0
8 | E.01.00.00 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 18 | 1 |  | 0
9 | E.01.00.00 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 25 | 1 |  | 0
10 | E.01.00.00 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 25 | 1 |  | 0
11 | E.01.00.00 | KNNR 5 5 1001- 01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg h=8 | szt. | 8 | 1 |  | 0
12 | E.01.00.00 | KNNR 5 0411-05 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 - fundamenty pod słupy oświetleniowe | szt. | 6 | 1 |  | 0
13 | E.01.00.00 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników o długosci ramienia 1,5m do słupa ww. | szt. | 7 | 1 |  | 0
14 | E.01.00.00 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników o długosci ramienia 2x1,5m (90°) do słupa ww | szt. | 1 | 1 |  | 0
15 | E.01.00.00 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 9 | 1 |  | 0
16 | E.01.00.00 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa przejść dla pieszych LED o mocy 65W | szt. | 9 | 1 |  | 0
17 | E.01.00.00 | KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa - IZK komplet | kpl. | 8 | 1 |  | 0
18 | E.01.00.00 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka SOK wg rys 2 | szt. | 1 | 1 |  | 0
19 | E.01.00.00 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie - rura odporna na UV fi50 - uchwyty | m | 3 | 1 |  | 0
20 | T.01.00.00 | KNNR-W 9 1110-04 | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm | szt. | 8 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Budowa oświetlenia kablowego | [7 empty] | 0
2 |  |  | POMIARY I ROBOTY POZOSTAŁE
21 | E.01.00.00 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 | 1 |  | 0
22 | E.01.00.00 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 9 | 1 |  | 0
23 | E.01.00.00 | kalk. Własna | Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Pomiary i roboty pozostałe | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [netto] | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [brutto] | [7 empty] | 0
słownie złotych….........................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
............................................................................. miejscowośc i data |  |  |  | ..................................................................................................................... podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## V Branża teletechniczna
KOSZTORY OFERTOWY cz. V - branża teletechniczna
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ WISŁĄ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2627S W DROGOMYŚLU
L.p. | Nr STWIORB | Nr KNR | Opis robót | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 x 8
1 |  |  | KANAŁ TECHNOLOGICZNY
1.1 |  |  | STUDNIE
1 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A. 040 0301-07 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SKR-2 kompletna (kolumny wspornikowe, wsporniki dwukablowe-metalowe) z ramą z kołnierzem betonowym typ ciężki, oraz pokrywą ryglowaną typu ciężkiego | szt. | 2 | 1 |  | 0
2 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A. 040 0301-07 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SK-2 kompletna (kolumny wspornikowe, wsporniki dwukablowe-metalowe) z ramą z kołnierzem betonowym typ ciężki, oraz pokrywą ryglowaną typu ciężkiego | szt. | 2 | 1 |  | 0
1.2 |  |  | KANAŁ
1.2.1 |  |  | KTp1 - rury trudnopalne na obiekcie mostowym
3 | T.01.01.01 | kalk. Własna | Zabudowa rur 2x HDPEt fi125/7,1 w kapie chodnikowej | m | 63 | 1 |  | 0
4 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0203-07 | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) | m | 63 | 1 |  | 0
5 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0203-18 | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka | m | 63 | 1 |  | 0
1.2.2 |  |  | KTp1
6 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,6,fi 125/7,1mm | m | 123 | 1 |  | 0
7 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0203-07 | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) | m | 123 | 1 |  | 0
8 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0203-18 | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka | m | 123 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Kanał technologiczny | [7 empty] | 0
2 |  |  | SIECI TELEKOMUNIKACYJNE WŁASNOŚCI ORANGE POLSKA S.A.
2.1 |  |  | ETAP I
2.1.1 |  |  | Studnie+E23:E24
9 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-03 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SKR-1 kompletna (kolumny wspornikowe, wsporniki dwukablowe-metalowe) z ramą z kołnierzem betonowym typ lekki oraz pokrywą ryglowaną typu ciężkiego | szt. | 1 | 1 |  | 0
10 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A. 040 0301-07 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SK-2 kompletna (kolumny wspornikowe, wsporniki dwukablowe-metalowe) z ramą z kołnierzem betonowym typ ciężki oraz pokrywą ryglowaną typu ciężkiego | szt. | 2 | 1 |  | 0
2.1.2 |  |  | Rurociągi i rury ochronne
11 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0203-05 | Zabudowa rury ochronnej (1x)HDPE Ø75/63 czarnej dla kabla XzTKMXpw | m | 155 | 1 |  | 0
12 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-02 | Budowa rury ochronnej (2x)HDPE Ø110/6,3 (pod drogą) | m | 30 | 1 |  | 0
13 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0303-15 | Budowa rurociągu w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury na bębnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu - rura fi 40/3,7 | km | 0.155 | 1 |  | 0
2.1.3 |  |  | Kable
14 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0504-02 | Wciąganie kabli - XzTKMXpw 15x4x0,5 | km | 0.155 | 1 |  | 0
15 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A. 040 0701-03 | Montaż złączy na kablu - osłona złączowa 43/8-150 | złącz. | 2 | 1 |  | 0
16 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0503-02 | Wciąganie kabli światłowodowych - Z-XOTKtsdD 12J w rurze rurociągu | km | 1.285 | 1 |  | 0
17 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A. 039 0601-01 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych - 400-B4-S24-1 | złącz. | 2 | 1 |  | 0
18 | T.01.01.01 | kalk. Własna | Rura karbowana fi 20 | m | 4 | 1 |  | 0
19 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0613-01 | Stelaż zapasu SZ-2 | szt. | 2 | 1 |  | 0
2.2 |  |  | ETAP II
2.2.1 |  |  | Kanalizacja kablowa
20 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - rura RHDPEp 110/6,3 | m | 40 | 1 |  | 0
21 | T.01.01.01 | kalk. własna | Zabudowa rury trudnopalnej HDPEt Ø125/7,1 w kapie chodnikowej | m | 67 | 1 |  | 0
22 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0203-01 | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 114 | 1 |  | 0
2.2.2 |  |  | Rury osłonowe
23 | T.01.01.01 | KNR 5-02 0201-03 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna - (1x)HDPE Ø122/110 | m | 38 | 1 |  | 0
2.2.3 |  |  | Kable
24 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0504-02 | Wciąganie kabli - XzTKMXpw 15x4x0,5 | km | 0.114 | 1 |  | 0
25 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A. 040 0701-03 | Montaż złączy na kablu - osłona złączowa 43/8-150 | złącz. | 2 | 1 |  | 0
26 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0609-01 | Otwarcie muf złączowych przelotowych termokurczliwych zamkniętych na stałe kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi | złącz. | 1 | 1 |  | 0
27 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0609-07 | Zamknięcie na stałe muf złączowych przelotowych termokurczliwych kabli światłowodowych w rurociągu kablowym w ziemi | złącz. | 1 | 1 |  | 0
28 | T.01.01.01 | KNR 5-01 0608-01 | Demontaż kabla - przełożenie kabla XOTKtd 12J | m | 410 | 1 |  | 0
29 | T.01.01.01 | ZN-97/TP S.A.-039 0503-02 | Wciąganie kabli światłowodowych - przełożenie kabla XOTKtd 12J | km | 0.41 | 1 |  | 0
2.3 |  |  | DEMONTAŻ
30 | T.01.01.01 | KNR 5-01 0608-04 analogia | Wyciąganie rury ochronnej fi75 z kanalizacji | m | 155 | 1 |  | 0
31 | T.01.01.01 | KNR 5-01 0608-03 | Wyciąganie kabla z kanalizacji kablowej | m | 1465 | 1 |  | 0
32 | T.01.01.01 | KNR 5-01 0118-01 | Likwidacja rurociągu kablowego | m | 265 | 1 |  | 0
Suma ogółem: Sieci telekomunikacyjne własności Orange Posla S.A. | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [netto] | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
SUMA OGÓŁEM [brutto] | [7 empty] | 0
słownie złotych….........................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 7) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
............................................................................. miejscowośc i data |  |  |  | ..................................................................................................................... podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy